## Slide 1: Sosialisasi Kebijakan SE DIRJEN BINA KONSTRUKSI
No. 30/SE/Dk/2025
Direktorat Keberlanjutan Konstruksi Tahun 2025
TATA CARA PENYUSUNAN PERKIRAAN BIAYA PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG PUPR

## Slide 2
2
KEBIJAKAN PENGATURAN PENYUSUNAN PERKIRAAN BIAYA PEKERJAAN KONSTRUKSI
OUTLINE
01
SE DIRJEN BINAKON 30/SE/Dk/2025
(Lampiran I-VII)
02
PENYUSUNAN BIAYA PENERAPAN SMKK
02

## Slide 3
1
KEBIJAKAN PENGATURAN PENYUSUNAN PERKIRAAN BIAYA PEKERJAAN KONSTRUKSI
3

## Slide 4
HISTORI PENGATURAN AHSP
KEMENTERIAN PU (1)
SMKK masuk dalam Biaya Umum
SMKK masuk dalam Biaya Umum

## Slide 5: HISTORI PENGATURAN AHSP KEMENTERIAN PU (2)
Pengaturan turunan Permen PUPR 8/2023;
Mewadahi pengaturan yang bersifat DINAMIS.
2022
Peraturan Menteri
PUPR Nomor 1
Tahun 2022
POIN PERUBAHAN:
Menyatukan dan menyepakati AHSP item pekerjaan yang bersifat umum ke dalam Bidang UMUM
Biaya SMKK menjadi bagian terpisah
08
POIN PERUBAHAN:
Memisahkan pengaturan yang bersifat DINAMIS ke dalam bentuk Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi
05
2023
Peraturan Menteri
PUPR Nomor 8
Tahun 2023
06
2023
SE DJBK Nomor 73 Tahun 2023
a
2024
SE DJBK Nomor 68 Tahun 2024
b
Pengaturan turunan Permen PUPR 8/2023;
Memutakhirkan SE DJBK 73/2023;
Menambahkan AHSP Item baru maupun koreksi atas AHSP Item yang sudah ada.
2025
SE DJBK Nomor 30 Tahun 2025
c
Pengaturan turunan Permen PUPR 8/2023;
Memutakhirkan SE DJBK 68/2024;
Menambahkan AHSP Item baru maupun koreksi atas AHSP Item yang sudah ada.

## Slide 6: LATAR BELAKANG PEMUTAKHIRAN
Penambahan AHSP: AHSP yang tercantum pada regulasi eksisting belum seluruhnya mengakomodir pekerjaan yang ada
Perbaikan AHSP: perbaikan redaksional maupun substansi terhadap beberapa AHSP yang telah tercantum
Modifikasi AHSP: pemutakhiran contoh-contoh perhitungan AHSP

## Slide 7
POIN PERUBAHAN
7
RINGKASAN PERUBAHAN
AHSP SDA
AHSP BM
AHSP CK & P
Pengajuan AHSP
Total AHSP CKP adalah 2380 AHSP
Jumlah item perubahan : 540 AHSP
jumlah item baru: 268 AHSP
jumlah item tetap: 1572 AHSP
Total AHSP BM adalah 718 AHSP
Jumlah item perubahan : 32 AHSP
jumlah item baru: 45 AHSP
jumlah item tetap: 641 AHSP
Total AHSP SDA adalah 1189 AHSP
Jumlah item perubahan : - AHSP
jumlah item baru: 397 AHSP
jumlah item tetap: …792 AHSP
Pengajuan usulan AHSP baru, dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan
Kriteria usulan AHSP baru
Perubahan AHSP yang tercantum dalam SE 30/2025, kecuali yang bersifat informatif
Alur Pengajuan Usulan AHSP baru:
Tetap diajukan mengikuti ketentuan dalam lampiran VII SE ini
Jika prosedur pada poin a belum selesai, dapat digunakan dengan melampirkan SPTJM dari Dirjen, Inspektorat/Kepala Dinas. SPTJM berlaku untuk penyusunan HPS pada 1 (satu) paket pekerjaan
SE DJBK 68/2024
Lampiran I Teknis Pengumpulan Data HPS sektor Konstruksi di Kementerian PUPR
Lampiran II Acuan dalam Penyusunan AHSP
Lampiran III Biaya Penerapan SMKK
Lampiran IV AHSP Bidang Sumber Daya Air
Lampiran V AHSP Bidang Bina Marga
Lampiran VI AHSP Bidang Cipta Karya dan Perumahan
Lampiran VII Pengajuan Usulan AHSP
112
762
668
2168
SE DJBK 30/2025
Lampiran I Teknis pengumpulan data Harga Satuan pokok sektor konstruksi di Kementerian PUPR
Lampiran II Acuan dalam Penyusunan AHSP
Lampiran III Biaya Penerapan SMKK
Lampiran IV AHSP Bidang Sumber Daya Air
Lampiran V AHSP Bidang Bina Marga
Lampiran VI AHSP Bidang Cipta Karya dan Perumahan
Lampiran VII Pengajuan Usulan AHSP
1194
112
719
2380
perbaikan mekanisme menentukan harga satuan pokok (harga material/alat/tenaga kerja di lokasi asal)
perbaikan mekanisme pengusulan item baru
terdapat penambahan AHSP baru di bidang SDA, BM, dan CKP
Pemutakhiran
SE Dirjen Bina Konstruksi
28 Februari 2025

## Slide 8
PERMEN PUPR
No. 8 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR
BAB I Ketentuan umum
BAB II Analisis Harga Satuan Pekerjaan
BAB III Analisis Biaya Penerapan SMKK
BAB IV Sistem Informasi HPS
BAB V Ketentuan Peralihan
BATANG TUBUH :
6 Bab, 26 Pasal
Memiliki pedoman teknis: SE Dirjen Bina Konstruksi No.
30/SE/Dk/2025 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR
(Disahkan 28 Februari 2025)
BAB VI Ketentuan Penutup
Teknis pengumpulan data Harga Satuan pokok sektor konstruksi di Kementerian PUPR
Acuan dalam Penyusunan AHSP
Biaya Penerapan SMKK
AHSP Bidang Sumber Daya Air
AHSP Bidang Bina Marga
AHSP Bidang Cipta Karya dan Perumahan
Pengajuan Usulan AHSP
3 LAMPIRAN
LAMPIRAN I
Tata Cara dan Persyaratan
Penyusunan Harga Satuan Pekerjaan
LAMPIRAN II
AHSP Bidang Umum
LAMPIRAN III
Rincian Biaya Penerapan SMKK
i
ii iii
iv v vi
vii
SE Dirjen Bina Konstruksi No.30/SE/Dk/2025:

## Slide 9
9
DIAGRAM KONSEPTUAL PENYUSUNAN PERKIRAAN BIAYA PEKERJAAN KONSTRUKSI

## Slide 10
1 | Biaya kantor pusat yang bukan dari biaya pengadaan untuk setiap mata pembayaran
2 | Biaya upah pegawai kantor lapangan, termasuk pimpinan UKK
3 | Biaya manajemen (bunga bank, jaminan bank)
4 | Biaya pelatihan (training) di luar SMKK
5 | Biaya akuntansi dan auditing
6 | Biaya registrasi dan perizinan lainnya di luar SMKK
7 | Biaya periklanan, humas dan promosi
8 | Biaya pengobatan pegawai pusat dan lapangan
9 | Biaya traveling dan rapat
10 | Biaya asuransi di luar SMKK
11 | Biaya penyusutan peralatan penunjang
12 | Biaya kantor, listrik, dan komunikasi
13 | Biaya percetakan (Shop drawing, Asbuilt drawing, Dokumentasi, Laporan di luar SMKK, dll.)
14 | Biaya pengujian mutu
15 | Biaya perbaikan dan penanganan dampak kecelakaan konstruksi (untuk pekerjaan yang tidak menggunakan Construction All Risk (CAR)).
BIAYA UMUM (OVERHEAD) DAN KEUNTUNGAN (PROFIT)
Biaya Umum adalah biaya tidak langsung yang dikeluarkan untuk mendukung terwujudnya pekerjaan (kegiatan pekerjaan) yang bersangkutan, atau biaya yang diperhitungkan sebagai biaya operasional meliputi pengeluaran namun tidak terbatas untuk:
10
  Pasal 11 ayat (3) Permen PUPR Nomor 08 Tahun 2023
  Besaran biaya tidak langsung 10-15% dari biaya langsung

## Slide 11
2
SE DIRJEN BINA KONSTRUKSI
NOMOR 30/SE/DK/2025
11

## Slide 12
Surat Edaran ini
dimaksudkan sebagai :
  Sebagai petunjuk teknis mengenai tata cara penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang PUPR untuk menghasilkan HPP, RAB, atau HPS.
Acuan penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi sebagai acuan penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi dalam rangka mendukung penerapan standar K4 yang didalamnya meliputi:
standar mutu bahan,
standar mutu peralatan,
standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi,
standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi, dan;
standar operasi dan pemeliharaan.
Surat Edaran ini bertujuan sebagai :
Acuan dalam Penyusunan AHSP
AHSP Bidang Sumber Daya Air
AHSP Bidang Bina Marga
AHSP Bidang Cipta Karya dan Perumahan
Biaya Penerapan SMKK
Pengajuan Usulan AHSP
Teknis pengumpulan data Harga Satuan pokok sektor konstruksi di Kementerian PUPR
MAKSUD & TUJUAN
RUANG LINGKUP
12

## Slide 13
LAMPIRAN I PEDOMAN TEKNIS PENGUMPULAN DATA HASPO SEKTOR KONSTRUKSI
SE DIRJEN BINA KONSTRUKSI NO. 30/SE/Dk/2025
13

## Slide 14
PRESENTATION
SUBSTANSI
BATANG TUBUH
BAGIAN E: TEKNIS PENGUMPULAN DATA HARGA SATUAN POKOK SEKTOR KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
LAMPIRAN I:
DETIL PENJELASAN BAGIAN E BERIKUT DOKUMEN PENDUKUNG

## Slide 15
PRESENTATION
PROSES BISNIS

## Slide 16
PRESENTATION
      Tim Teknis Harga Satuan Pokok Pusat, terdiri atas:
Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan dan Bina Konstruksi.
Balai Unor Teknis/UPT, terdiri atas:
I.Penanggung Jawab (PJ) Provinsi /Kepala Balai Teknis
II.Unit Pelaksana, terdiri atas:
Petugas Lapangan;
Pengawas; dan
Pengolah Data.
STRUKTUR ORGANISASI

## Slide 17
LAMPIRAN II ACUAN DALAM PENYUSUNAN AHSP
SE DIRJEN BINA KONSTRUKSI NO. 30/SE/Dk/2025
17

## Slide 18
II. ACUAN DALAM PENYUSUNAN AHSP
  Faktor Konversi Bahan
  Berat Isi Bahan Baku, Bahan Olahan dan Campuran;
  Faktor Kehilangan Bahan
  Komposisi Campuran Bahan; dan
  Berat Besi/Baja Tulangan, Baja Prategang/Kawat Stand
TABEL ACUAN
Analisis Produktivitas Alat
Ketentuan mengenai Acuan dalam Penyusunan AHSP ini tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
18

## Slide 19
LAMPIRAN III BIAYA PENERAPAN SMKK
SE DIRJEN BINA KONSTRUKSI NO. 30/SE/Dk/2025
19

## Slide 20
III. BIAYA PENERAPAN SMKK
Tata Cara Penyusunan Biaya Penerapan SMKK merupakan cara menghitung biaya SMKK sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan.
Komponen Biaya Penerapan SMKK menjadi acuan dalam menetapkan kebutuhan sumber daya, untuk diperhitungkan dalam menyusun biaya penerapan SMKK, yang dilengkapi dengan kriteria keberterimaan dan bukti dukung.
Ketentuan mengenai Biaya Penerapan SMKK ini tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
20

## Slide 21
A. TATA CARA PENYUSUNAN BIAYA PENERAPAN SMKK
Alur Penyusunan Biaya SMKK
21

## Slide 22
22
B. KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Penyiapan dokumen Penerapan SMKK
Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
Sosialisasi, promosi dan pelatihan
Asuransi
Personel Keselamatan Konstruksi
Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan
Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi
Rambu dan Perlengkapan lalu lintas
Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi

## Slide 23: PENGELOMPOKAN AHSP
AHSP BIDANG SDA
LAMPIRAN IV
10 Jenis pekerjaan terdiri atas:
Komponen Dasar Konstruksi;
Bendung;
Jaringan Irigasi;
Pengaman Sungai;
Bendungan dan Embung;
Pengaman Pantai;
Pengendali Muara Sungai;
Infrastruktur Rawa;
Infrastruktur Air Tanah dan Air Baku; dan
10. Pekerjaan Pintu Air dan Peralatan
Hidromekanik-elektrik.
LAMPIRAN V
AHSP BIDANG BM
11 Jenis Contoh Analisis Harga
Satuan Pekerjaan (AHSP) terdiri atas :
Umum dan penerapan SMKK;
Drainase;
Tanah dan geosintetik;
preventif
Perkerasan berbutir dan perkerasan
beton semen
Perkerasan aspal;
Struktur;
Rehabilitasi jembatan;
Harian dan pekerjaan lain-lain;
Pemeliharaan; dan
Jalan bebas hambatan dan jalan tol
LAMPIRAN VI
AHSP BIDANG CK DAN
PERUMAHAN
12 Divisi (Pokok Pekerjaan) AHSP
terdiri atas:
Persiapan Lapangan / site work;
Pekerjaan Struktur;
Pekerjaan Arsitektur;
Pekerjaan Lansekap;
Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal;
Pekerjaan Plambing;
Jalan pada Permukiman;
Drainase Jalan;
Jaringan Pipa di Luar Gedung;
Sistem Struktur RISHA;
Tipologi RISHA; dan
Desain Tipe Bangunan Rumah Susun

## Slide 24
LAMPIRAN VII PENGAJUAN USULAN AHSP
SE DIRJEN BINA KONSTRUKSI NO. 30/SE/Dk/2025
24

## Slide 25
PENGAJUAN USULAN AHSP
25
Pengajuan usulan AHSP baru dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan (pada tahap penyusunan HPP/engineer’s estimate)
Usulan AHSP baru meliputi:
yang belum tercantum; dan/atau
sudah tercantum namun perlu revisi (kecuali item pekerjaan informatif)
pekerjaan mekanis dengan perbedaan:
            asumsi,
            urutan kerja/metode pelaksanaan,
            Komponen (alat dan/atau bahan)
Usulan AHSP baru sebagaimana dimaksud:
Berdasarkan perhitungan teknis dan analisis produktivitas sesuai kaidah teknis yang telah dibahas di direktorat teknis masing-masing.
Dapat berasal dari lingkup internal maupun eksternal.
  Lingkup internal yaitu usulan AHSP yang berasal dari lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
  Lingkup eksternal yaitu usulan AHSP yang berasal dari Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi (K/L/D/I)
Penetapan pimpinan tinggi madya yang membidangi jasa konstruksi dalam bentuk Surat Edaran.
Usulan AHSP baru dapat digunakan di dalam SIPASTI setelah dibahas oleh Tim Pembahas yang dikoordinir oleh Direktorat Bina Teknik unit organisasi teknis dan ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi jasa konstruksi
1
2
3
4
5
25

## Slide 26
PENGAJUAN USULAN AHSP
26
AHSP yang belum terdapat dalam Surat Edaran ini, maka AHSP tersebut dapat digunakan dengan ketentuan:
Tetap diajukan mengikuti ketentuan dalam lampiran VII Surat Edaran ini
Jika prosedur pada huruf a belum selesai, Direktur Jenderal terkait/setingkat (untuk K/L/I) atau Inspektorat/Kepala Dinas setempat (untuk Pemda) menyampaikan surat pertanggungjawaban mutlak terkait usulan AHSP yang belum terdapat dalam Surat Edaran kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi
Surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) menyatakan bahwa usulan AHSP yang diajukan sama dengan usulan AHSP yang akan diinput dan digunakan dalam SIPASTI
Ketentuan ini berlaku untuk penyusunan HPS pada maksimum 1 (satu) paket Pekerjaan Konstruksi, hingga diterbitkannya Surat Edaran baru yang memuat AHSP tersebut.
8
6
7

## Slide 27
ALUR PENGAJUAN USULAN AHSP
27
DINAS KAB./KOTA
DINAS PROV.
DITJEN TEKNIS
K/L/I
BALAI/BALAI BESAR/DIT. TEKNIS
KEMEN.PU
DITJEN TEKNIS
KEMEN.PU
DITJEN BINKON
KEMEN.PU
ALUR INTERNAL
PEMBAHASAN USULAN DITJEN TEKNIS BERSAMA KOMITE PERUMUS AHSP
START
ALUR PEMDA
START
ALUR K/L/I
START
SELESAI
YA
TIDAK
PEMUTAKHIRAN SE DIRJEN
SPTJM
PROSES PENGUSULAN
AHSP ITEM BARU

## Slide 28
Pengadaan paket pekerjaan konstruksi yang telah diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan masih menggunakan AHSP berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 683 Tahun 2023) dan SE Dirjen Bina Konstruksi Nomor 68 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maksimal 20 (dua puluh) hari kerja setelah berlakunya Surat Edaran ini, tetap dilaksanakan prosesnya sampai selesai.  9 APRIL 2025
Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 68 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
 28 FEBRUARI 2024
28

## Slide 29
bit.ly/SEDJBK30Thn2025
LINK SE DIRJEN BINA KONSTRUKSI
NOMOR 30 TAHUN 2025
bit.ly/PERMEN8Thn2023
LINK PERATURAN MENTERI PUPR
NOMOR 8 TAHUN 2023
29

## Slide 30
3
PENYUSUNAN BIAYA PENERAPAN SMKK
30

## Slide 31
STRATEGI PEMENUHAN STANDAR K4 DALAM SMKK
1. UU 2 TAHUN 2017
2. UU 6 TAHUN 2023
3. PP 14 TAHUN 2021
4. PERMEN PUPR 10 TAHUN 2021
5. PERMEN PUPR NO. 8 TAHUN 2023
6. SE PUPR 10 TAHUN 2022

## Slide 32
PENGKAJIAN atau
PERENCANAAN
Informasi awal dan Rekomendasi Teknis
Aspek Lokasi,
Aspek lingkungan fisik,
Aspek sosio-ekonomi, dampak lingkungan
PERANCANGAN
Metode Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi,
Standar pemeriksaan dan pengujian,
Rekomendasi rencana pengelolaan lingkungan hidup,
Rencana manajemen lalu lintas,
Identifikasi bahaya dan pengendalian risiko (IBPRP),
standar/ ketentuan desain,
penetapan tingkat risiko,
biaya SMKK dan kebutuhan personil,
rancangan panduan keselamatan operasi dan pemeliharaan
PEMILIHAN
Identifikasi dan pengendalian risiko (IBPRP),
Biaya penerapan SMKK
Personil Manajerial Keselamatan
Kebutuhan Subpenyedia jasa
Gambar Kerja,
Rencana Metode Pelaksanaan Kerja (Work Method Statement),
Identifikasi Bahaya dan Pengendalian hingga Sisa Risiko (IBPRP),
Rencana Pengujian dan Pemeriksaan (ITP),
Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup,
Manajemen Lalu Lintas,
Sumber Daya (Peralatan, Material, Biaya Dan Personil),
Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok,
Prosedur Kerja,
Audit dan Inspeksi,
Panduan Keselamatan dan Pemeliharaan Konstruksi Bangunan
PELAKSANAAN KONSTRUKSI
SERAH TERIMA
Gambar Terlaksana dan Laporan Pelaksanaan (As-Built document),
Completion Test
Panduan keselamatan dan pemeliharaan konstruksi bangunan yang dimutakhirkan
Rancangan Konseptual SMKK, DED dan Spesifikasi Teknis, Engineer Estimate
KAK/TOR, Dok. Pemilihan dan Penawaran (termasuk RKK Penawaran dan Biaya)
Penyusunan dan Penerapan RKK, RMPK, RKPPL, RMLLP, Program Mutu
Pelaporan dan Dokumentasi
PEMENUHAN SMKK PADA TIAP TAHAPAN JASA KONSTRUKSI
Pasal 21-23
Permen PUPR 10/2021

## Slide 33
Biaya Penerapan SMKK merupakan biaya tersendiri dan bukan bagian dari biaya umum
Permen No. 8 Tahun 2023
Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021
1
2
Biaya Penerapan SMKK harus dimasukan pada daftar kuantitas dan harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pengendalian dalam RKK
PP No. 14 Tahun 2021
TAHAP PRAKONSTRUKSI
TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA
Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (P3BPK PUPR)
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
Perubahan atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Komponen/Item pekerjaan penerapan SMKK dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan
3
Permen PUPR
No. 10 Tahun 2021
4
Mencabut Permen PUPR No. 21/PRT/M/2019
Biaya Penerapan SMKK harus dimasukan pada daftar kuantitas dan harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pengendalian dalam RKK
Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
C
BIAYA PENERAPAN SMKK

## Slide 34: BAGAN PENYUSUNAN BIAYA PERKIRAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
Sumber : Permen PUPR No.8 Tahun 2023 ttg Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR

## Slide 35
TATA CARA PENYUSUNAN BIAYA PENERAPAN SMKK
Alur Penyusunan Biaya SMKK
35

## Slide 36
a. Mencantumkan Lingkup Pekerjaan dalam Tabel Identifikasi Bahaya, Pengendalian Risiko dan Peluang (IBPRP) sesuai dengan Lembar Data Pemilihan
Lingkup pekerjaan dalam dokumen pemilihan dicantumkan dalam tabel IBPRP dengan cara dipecah menjadi aktivitas yang lebih sederhana (menggunakan Work Breakdown Structure/WBS).
WBS digunakan untuk membagi proyek kompleks menjadi tugas yang lebih sederhana serta mudah dikelola
Contoh WBS Bangunan Gedung (Arsitektural)
36

## Slide 37
b. Melakukan Identifikasi Bahaya dan Risiko pada Setiap Aktivitas sesuai Lingkup Pekerjaan
IBPRP disusun oleh penanggung jawab Keselamatan Konstruksi bersama dengan tenaga ahli teknis (engineer) dan disetujui oleh pimpinan tertinggi pelaksana pekerjaan konstruksi di proyek.
Uraian pekerjaan dalam tabel IBPRP diintegrasikan dengan jadwal dan tahapan pekerjaan sebagaimana dalam dokumen Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK).
Setiap aktivitas/uraian pekerjaan pada IBPRP dilakukan:
  identifikasi kondisi bahaya terhadap tenaga kerja, material, peralatan, dan lingkungan/publik.
  identifikasi risiko yang dapat terjadi akibat kondisi bahaya, terhadap tenaga kerja, material, peralatan, dan lingkungan/publik.
37

## Slide 38
c. Menyusun Pengendalian Risiko
Pengendalian disusun berdasarkan hirarki pengendalian sebagai berikut:
b. Substitusi
a. Eliminasi
Meniadakan bahaya dan risiko dengan tidak mempekerjakan manusia pada aktivitas
c. Rekayasa Teknis
d. Pengendalian Administratif
e. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
Penggantian proses, operasi, bahan, atau peralatan dengan yang tidak berbahaya atau memiliki bahaya lebih kecil
Pengendalian terhadap desain peralatan, tempat kerja untuk memberikan perlindungan Keselamatan Konstruksi
Dengan mengendalikan prosedur, izin kerja, analisis keselamatan pekerjaan, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja
Menggunakan Alat Pelindung Diri sesuai peraturan yang berlaku
38

## Slide 39
d. Menentukan Kebutuhan Sumber Daya Keselamatan Konstruksi berdasarkan 9 Komponen Biaya SMKK
Menentukan volume masing masing sumber daya yang ada pada program khusus dengan melihat gambar kerja, metode kerja yang diterapkan, jumlah personal, pekerja yang bekerja, dan jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi
Volume yang sudah dihitung dikelompokkan dalam biaya penerapan SMKK dengan minimal 9 (sembilan) komponen item yang terdapat dalam Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR dan kebutuhan lainnya sesuai dengan rencana pengendalian yang akan diterapkan
39

## Slide 40
40
KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Penyiapan dokumen Penerapan SMKK
Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
Sosialisasi, promosi dan pelatihan
Asuransi
Personel Keselamatan Konstruksi
Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan
Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi
Rambu dan Perlengkapan lalu lintas
Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi
PERMEN PUPR NO. 8 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERKIRAAN BIAYA PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG PUPR

## Slide 41
Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK
1

## Slide 42
Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK
ANTARA LAIN, TIDAK TERBATAS PADA:
Pembuatan dokumen RKK
diuraikan dalam sub lampiran D Permen PUPR No. 10 Tahun 2021
Pembuatan dokumen RMPK
diuraikan dalam sub lampiran E Permen PUPR No. 10 Tahun 2021
Pembuatan dokumen RKPPL
merujuk pada dokumen lingkungan (AMDAL, RKL/RPL, ANDAL, dll) yang sesuai dengan sub lampiran G Permen PUPR No. 10 Tahun 2021
Pembuatan prosedur dan instruksi kerja
Penyusunan pelaporan bulanan penerapan SMKK
diuraikan dalam sub lampiran I Permen PUPR No. 10 Tahun 2021
Dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP dimutakhirkan jika terjadi:
Kecelakaan konstruksi
Perubahan pekerjaan yang belum teridentifikasi tingkat risiko oleh pengguna jasa
Penggantian personil
Penyiapan formulir-formulir dokumen penerapan SMKK

## Slide 43
Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK
Tabel 1 | Daftar Lingkup Kegiatan Rencana Manajemen Lalu Linas Pekerjaan (RMLLP)
Tabel 3 | Rencana Koordinasi Dengan Intansi Terkait Kegiatan Manajemen Lalu Lintas
Tabel 4 | Contoh Tabel Daftar Jenis dan Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Jalan Sementara
Tabel 5 | Contoh Time Schedule penutupan Jalan/Lajur
Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP)
merujuk pada Lampiran Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 - Sublampiran H
Tabel 2.1 | Contoh Rona Lingkungan Awal untuk Proyek dengan dimensi panjang (jalan, drainase)
Tabel 3.1 | Contoh Rencana Kerja Pengelolaan Lingkungan
I.2 | Matriks Pelaporan Pelaksanaan Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL)
merujuk pada Lampiran Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 - Sublampiran G
Rencana Keselamatan Konstrusi (RKK)
Tabel 1 | Lembar Pemeriksaan SMKK
Tabel 2 | Daftar Simak Pemantauan dan Evaluasi Keselamatan Konstruksi
merujuk pada Lampiran Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 - Sublampiran D
Contoh format:
Contoh Format Surat Peringatan Pertama dan Kedua, Contoh Format Surat Penghentian Pekerjaan, Contoh Format Surat Keterangan Nihil Kecelakaan Kerja dapat dirujuk pada Lampiran Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 - Sublampiran K
Contoh format Audit Internal Penerapan SMKK
BENTUK (FORMAT)

## Slide 44
Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK
Tabel 6.1 | Contoh Tenaga Kerja dalam Work Method Statement
Tabel 6.2 | Contoh Tabel Material dalam Work Method Statement
Tabel 6.3 | Contoh Tabel Peralatan dalam Work Method Statement
Tabel 6.4 | Contoh Aspek Keselamatan Konstruksi (sesuai dengan Form pada RKK bab Elemen Operasi)
Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)
merujuk pada Lampiran Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 - Sublampiran E
Format Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu (PMPM) Pekerjaaan Konstruksi merujuk pada Lampiran Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 - Sublampiran B - PMPM
F-01 Contoh Format Pengajuan Memulai Pekerjaan
F-02 Contoh Format Persetujuan Material
F-03 Contoh Format Persetujuan Gambar Kerja
F-04 Contoh Format Pemeriksaan/Pengujian
F-05 Contoh Format Perubahan di Lapangan
F-06 Contoh Format Laporan Ketidaksesuaian (oleh Penyedia Jasa)
F-07 Contoh Format Laporan Ketidaksesuaian (oleh Pengawas Pekerjaan)
F-08 Contoh Format Pemeriksaan untuk Penyerahan Pertama Pekerjaan
F-09 Contoh Format Pemeriksaan untuk Penyerahan Akhir Pekerjaan
Contoh Daftar Simak Pengajuan Permohonan Hasil Akhir Pekerjaan
BENTUK (FORMAT)

## Slide 45
Sosialisasi, Promosi, dan Pelatihan
2

## Slide 46
Sosialisasi, Promosi, dan Pelatihan
a) Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction) untuk pekerja, tamu, staf dan pemasok yang masuk ke lingkungan kerja)
b) Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing)
c) Pertemuan keselamatan (Safety Talk)
d) Tool Box Meeting (TBM) bagi kelompok pekerja dengan aktivitas pekerjaan konstruksi risiko
ANTARA LAIN, TIDAK TERBATAS PADA:
e) Rapat keselamatan konstruksi (construction safety meeting)

## Slide 47
Sosialisasi, Promosi, dan Pelatihan
g) Pelatihan Keselamatan Konstruksi, antara lain:
i) Bekerja di ketinggian
ii) Bekerja di lokasi dengan risiko jatuh ke dalam air
iii) Bekerja di pekerjaan khusus
iv) Penggunaan bahan kimia
vii) P3K
viii) dll. (daftar pelatihan basic safety)
h) Sosialisasi/penyuluhan HIV/AIDS/pencegahan penyakit menular
Ketentuan teknis dapat merujuk pada Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/SE/M/2012
i) Simulasi Keselamatan Konstruksi
ANTARA LAIN, TIDAK TERBATAS PADA:
Patroli Keselamatan
(Safety Patrol)
vi) Perilaku berbasis keselamatan (Budaya berkeselamatan konstruksi)
v) Analisis Keselamatan Konstruksi

## Slide 48
SMKK
Sosialisasi, Promosi, dan Pelatihan
j) Spanduk (Banner)
i) Papan Informasi Keselamatan Konstruksi
k) Poster/leaflet
ANTARA LAIN, TIDAK TERBATAS PADA:

## Slide 49
Alat Pelindung kerja dan
Alat Pelindung Diri
3

## Slide 50
Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD) termasuk barang habis pakai
ALAT PELINDUNG KERJA (APK)
1.Jaring pengaman (Safety Net)
2. Tali keselamatan (Safety Line)
3. Pagar pengaman (Guard Railing)
4. Lantai Penahan jatuh (Safety Deck)
ANTARA LAIN, TIDAK TERBATAS PADA:

## Slide 51
Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
ALAT PELINDUNG KERJA (APK)
5. Tangga pekerja
6. Pembatas area (Restricted Area) (3 inch x 300 m)
7. Perlengkapan keselamatan bencana
8. Penutup Lubang
9. Pelindung tenaga kerja (shelter)
ANTARA LAIN, TIDAK TERBATAS PADA:

## Slide 52
Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
ALAT PELINDUNG DIRI (APD)
Helm pelindung (Safety Helmet)
Pelindung mata (Goggles, Spectacles)
Tameng muka (Face Shield)
Perlengkapan
selam
Pelindung telinga
(Ear Muff)
Pelindung pernafasan dan mulut
(masker respirator)
Sarung tangan (Safety Gloves)
Penunjang seluruh tubuh (Full Body Harness) (double lanyard+full absorber)
Jaket pelampung (Life Vest)
Ban Pelampung
(lifebuoy)
Rompi keselamatan (Safety Vest)
Celemek (Apron/Coveralls)
Sepatu keselamatan
(rubber safety shoes)
Pelindung jatuh (Fall Arrester) perorangan
ANTARA LAIN, TIDAK TERBATAS PADA:
Pelindung pendengaran (ear plug)
Sepatu keselamatan
(toe cap)
Masker pelindung pernafasan/
Masker PVC
Sarung tangan karet
Sarung tangan las
Sarung tangan listrik/ electric glove
Sabuk pengaman
(safety belt)

## Slide 53
Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
KETENTUAN-KETENTUAN:
Jaring pengaman (Safety Net)
Tali keselamatan (Safety Line)
Pelindung mata (Goggles, Spectacles)
HARUS DALAM KONDISI BARU DAN MENGIKUTI STANDAR YANG BERLAKU!
Pembatas area (restricted area)
Jika tidak disebutkan dalam Gambar, maka:
satu roll adalah lebar 2 inch dan Panjang 300 meter, dan mengikuti standar yang berlaku.

## Slide 54
Putih
Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
STANDAR HELM YANG DIGUNAKAN
Tamu : dilengkapi dengan tulisan warna biru TAMU/VISITOR
Tim
Pelaksana : dilengkapi dengan 1 strip (8 mm)
Kepala Pelaksana : dilengkapi dengan 2 strip (2 x 8 mm)
Kepala pekerjaan konstruksi : dilengkapi dengan 3 strip berukuran @8mm, dan 1 strip 15 mm di bagian paling atas
Merah
Pekerja UKK
Kuning
Pekerja Sipil
Biru
Pekerja ME
Hijau
Pekerja Lingkungan
Logo Perusahaan ditempatkan di bagian tengah dan depan helm

## Slide 55
Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
KETENTUAN-KETENTUAN:
Pakaian Pekerja Konstruksi
Warna Jingga
Keterangan pada Alat Berat
ditempel nama operator
ditempel SIO (Surat Ijin Operator)
ditempel pas foto operator (8R)
Kodefikasi alat sesuai Permen PUPR No. 7/ 2021

## Slide 56
Asuransi
4

## Slide 57
Asuransi
Asuransi (Construction All Risks/CAR)
yang mencakup: Pekerjaan itu sendiri dan asuransi pihak ketiga, sebagaimana yang disyaratkan dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) harus berlaku
ANTARA LAIN, TIDAK TERBATAS PADA:

## Slide 58
Personel Keselamatan
Konstruksi
5

## Slide 59
Personel Keselamatan Konstruksi
Ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi
Supervisor Keselamatan Konstruksi
Petugas tanggap darurat
Petugas pemadam kebakaran
Petugas P3K
Petugas pengatur lalu lintas / flagman
Petugas paramedis
Petugas Pengelolaan Lingkungan/petugas pengelola limbah B3
Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)
Petugas Keselamatan Konstruksi atau Perugas K3 Konstruksi
dll.
ANTARA LAIN, TIDAK TERBATAS PADA:
Tenaga medis dan/atau kesehatan (Dokter)

## Slide 60
Personel Keselamatan Konstruksi
Jumlah Minimum ahli keselamatan konstruksi/ahli K3 konstruksi dan rasio Petugas Keselamatan Konstruksi/Petugas K3 Terhadap Jumlah Tenaga Kerja
Besar
Risiko Pekerjaan
Sedang
Kecil
Personil Manajerial:
Pimpinan UKK
Petugas keselamatan konstruksi/K3 konstruksi
Ahli utama*/ahli madya* pengalaman 3 th
Ahli madya*/ahli muda* pengalaman 3 th
dapat dirangkap oleh Pimpinan tertinggi proyek, Ahli muda*/ petugas keselamatan konstruksi
1 orang untuk setiap 40 org pekerja (berlaku kelipatan) dan penambahan 1 orang ahli madya*/muda* (pengalaman 3th) untuk jumlah pekerja lebih dari 100 orang
1 orang untuk setiap 50 orang pekerja (berlaku kelipatan)
1 orang untuk setiap 60 orang pekerja (berlaku kelipatan)
Catatan: *Ahli Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi

## Slide 61
Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan
6

## Slide 62
Peralatan P3K
Ruang P3K/Klinik
Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan
Peralatan Pengasapan (Obat dan mesin Fogging)
Pemeriksaan Psikotropika dan HIV
Ambulans (sewa)
Tempat cuci tangan (Wastafel)
Protokol kesehatan wabah menular (misal: tempat cuci tangan, swab, vitamin di masa pandemi Covid-19)
ANTARA LAIN, TIDAK TERBATAS PADA:

## Slide 63
Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan
Peralatan P3K dengan ketentuan berikut ini:
Terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibawa, berwarna dasar putih dengan lambang P3K berwarna hijau
Contoh Isi Kotak P3K Berdasarkan Tipe dan Jumlah Pekerja sesuai Permenaker No. 18 /2008
Tidak boleh diisi bahan atau alat selain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan P3K di tempat kerja

## Slide 64
Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan
Penempatan kotak P3K
Tempat yang mudah dilihat dan dijangkau, diberi tanda arah yang jelas, cukup cahaya serta mudah diangkat apabila akan digunakan.
Disesuaikan dengan jumlah pekerja/buruh, jenis dan jumlah kotak P3K
Dalam hal tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500 meter atau lebih masing-masing unit kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai jumlah pekerja/buruh.
Dalam hal tempat kerja pada lantai yang berbeda di gedung bertingkat, maka masing-masing unit kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai jumlah pekerja/buruh.

## Slide 65
Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan
Ruang P3K wajib disediakan bilamana Penyedia Jasa:
mempekerjakan pekerja/buruh 100 orang atau lebih; atau
mempekerjakan pekerja/buruh kurang dari 100 orang dengan potensi bahaya tinggi
Ruang P3K harus disediakan dengan ketentuan berikut ini:
Lokasi ruang P3K:
Dekat dengan toilet/ kamar mandi
Dekat dengan jalan keluar
Mudah dijangkau dari area kerja
Dekat dengan tempat parkir kendaraan

## Slide 66
Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan
Ruang P3K harus disediakan dengan ketentuan berikut ini:
Mempunyai luas minimal cukup untuk menampung satu tempat tidur pasien dan masih terdapat ruang gerak bagi seorang petugas P3K serta penempatan fasilitas P3K lainnya
Bersih dan terang, ventilasi baik, memiliki pintu dan jalan yang cukup lebar untuk memindahkan korban
Diberi tanda dengan papan nama yang jelas dan mudah dilihat
Ruang P3K sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:
wastafel
kertas tisu
spalk/bidai
tandu
kotak P3K
tempat tidur pasien
sabun
Kursi tunggu
stetoskop
timbangan berat badan
lap
lemari
Termometer/
pengukur suhu
tensimeter
dll.
Automated External Defibrillator (AED)

## Slide 67
Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas yang Diperlukan
7

## Slide 68
WAJIB APD
Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas yang Diperlukan
Rambu dan perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas termasuk barang habis pakai
Rambu petunjuk untuk menentukan lokasi dengan dasar hijau & tulisan putih
Rambu larangan berwarna merah
Rambu peringatan berwarna kuning
Rambu kewajiban berwarna biru
Rambu informasi dengan dasar hijau & tulisan putih
Rambu pekerjaan sementara berwarna oranye
Jalur Evakuasi (petunjuk escape route)
Kerucut lalu lintas (Traffic Cone)
Lampu putar (Rotary Lamp)
Lampu selang (Panjang 100 m/sesuai kebutuhan)
Pembatas Jalan (Water Barrier)
Beton pembatas Jalan (Concrete Barrier)
Lampu/alat penerangan sementara
Rambu/ alat pemberi isyarat lalu lintas sementara
Marka jalan sementara
Alat pengendali pemakaian jalan sementara (alat pembatas kecepatan, alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan)
Alat pengamanan pemakai jalan sementara (penghalang lalu lintas, cermin tikungan, patok pengarah/delineator, pulau-pulau lalu lintas sementara, pita pengaduh/rumble strip)
Lampu darurat (Emergency Lamp)
ANTARA LAIN, TIDAK TERBATAS PADA:

## Slide 69
Konsultasi dengan Ahli Terkait
Keselamatan Konstruksi
8

## Slide 70
Konsultasi dengan Ahli Terkait Keselamatan Konstruksi
Ahli Lingkungan
Ahli Teknik Jembatan
Ahli Teknik Bangunan Gedung
Ahli Perencana Struktur
Ahli Perencana Pondasi
Ahli Teknik Landasan Terbang
Ahli Elektrikal
Ahli K3 Pesawat Angkat Angkut
Ahli Teknik Bendungan Besar
Ahli Mekanikal
Ahli Perminyakan dan Gas
dan lain-lain
Ahli Gempa
Ahli Pertambangan
Ahli Manajemen Pelaksanaan
Ahli Teknik Likuifaksi
Ahli Peledakan
Ahli Teknik Proteksi Kebakaran
*dibuktikan dengan SKK (Sertifikat Kompetensi Kerja) Konstruksi dan/atau Lisensi dari Kementerian Teknis
ANTARA LAIN, TIDAK TERBATAS PADA:

## Slide 71
Kegiatan dan Peralatan Terkait
Dengan Pengendalian Risiko
Keselamatan Konstruksi
9

## Slide 72
Kegiatan dan Peralatan Terkait dengan Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi
Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, termasuk biaya pengujian/ pemeriksaan lingkungan termasuk barang habis pakai
ANTARA LAIN, TIDAK TERBATAS PADA:
Manajemen Mutu
Setiap pekerjaan konstruksi wajib melaksanakan Manajemen Mutu sesuait dengan tata cara penjaminan mutu (PMPM) yang tercantum di dalam Permen PUPR tentang SMKK
Pelaksanaan manajemen Mutu dipimpin oleh seorang manajer kendali mutu dengan tugas dan ouput sebagai berikut:

## Slide 73
Kegiatan dan Peralatan Terkait dengan Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi
Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, termasuk biaya pengujian/ pemeriksaan lingkungan termasuk barang habis pakai
Manajemen Mutu
ANTARA LAIN, TIDAK TERBATAS PADA:

## Slide 74
Kegiatan dan Peralatan Terkait dengan Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi
Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, termasuk biaya pengujian/ pemeriksaan lingkungan termasuk barang habis pakai
Alat Pemadam Api Ringan (APAR) (untuk kelas kebakaran a,b,c, dan d)
Penangkal Petir
Anemometer
Bendera K3
Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)
Audit Internal
Pengujian Lingkungan
CCTV
Pemantauan dan Evaluasi
Washing Bay
ANTARA LAIN, TIDAK TERBATAS PADA:
Testing and Commissioning

## Slide 75
Ketentuan Lain

## Slide 76
Ketentuan Lain
Baku Mutu Air Sungai dan Sejenisnya
Ketentuan pemeriksaan lingkungan kerja berlaku dengan perubahan jenis pengujian Baku Mutu Air dan Baku Mutu Udara Ambien yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lampiran 6 Baku Mutu Air Nasional dan Lampiran 7 Baku Mutu Udara Ambien.

## Slide 77
Ketentuan Lain
Baku Mutu Udara Ambien

## Slide 78: TABEL KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK (Risiko KK Kecil)
01

## Slide 79
79
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI KECIL
C. 6 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK
Permen PUPR No.8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR

## Slide 80
80
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI KECIL
C. 6 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK

## Slide 81
81
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI KECIL
C. 6 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK

## Slide 82
82
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI KECIL
C. 6 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK

## Slide 83
83
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI KECIL
C. 6 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK

## Slide 84
84
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI KECIL
C. 6 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK

## Slide 85
85
C. 6 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI KECIL

## Slide 86
86
C. 6 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI KECIL

## Slide 87: TABEL KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK (Risiko KK Sedang / Besar)
02

## Slide 88
88
C.7 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG DAN BESAR
Permen PUPR No.8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR

## Slide 89
89
C.7 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG DAN BESAR

## Slide 90
90
C.7 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG DAN BESAR

## Slide 91
91
C.7 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG DAN BESAR

## Slide 92
92
C.7 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG DAN BESAR

## Slide 93
93
C.7 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG DAN BESAR

## Slide 94
94
C.7 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG DAN BESAR

## Slide 95
95
C.7 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG DAN BESAR

## Slide 96
96
C.7 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG DAN BESAR

## Slide 97
97
C.7 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG DAN BESAR

## Slide 98
98
C.7 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG DAN BESAR

## Slide 99
99
C.7 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG DAN BESAR

## Slide 100
100
C.7 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG DAN BESAR

## Slide 101
101
C.7 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG DAN BESAR

## Slide 102
102
C.7 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG DAN BESAR

## Slide 103
103
C.7 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG DAN BESAR

## Slide 104
104
C.7 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG DAN BESAR

## Slide 105
105
C.7 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG DAN BESAR

## Slide 106
106
C.7 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG DAN BESAR

## Slide 107
107
C.7 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG DAN BESAR

## Slide 108
108
C.7 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG DAN BESAR

## Slide 109
109
C.7 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG DAN BESAR

## Slide 110
110
C.7 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG DAN BESAR

## Slide 111
111
C.7 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG DAN BESAR

## Slide 112
112
C.7 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG DAN BESAR

## Slide 113
113
C.7 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG DAN BESAR

## Slide 114
114
C.7 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG DAN BESAR

## Slide 115
115
C.7 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG DAN BESAR

## Slide 116
116
C.7 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG DAN BESAR

## Slide 117
117
C.7 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG DAN BESAR

## Slide 118
118
C.7 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG DAN BESAR

## Slide 119
119
C.7 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG DAN BESAR

## Slide 120
120
C.7 KOMPONEN BIAYA PENERAPAN SMKK
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG DAN BESAR

## Slide 121: TERIMA KASIH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI